## Аркуш1
Ідентифікаційний номер проєкту | Назва проєкту | Бюджет проєкту | Посадова особа, відповідальна за реалізацію | Перелік робіт та закупівель | Календарний план реалізації | 2001-02-01 | Березень | Квітень | Травень
Управління освіти
155 | Мистецький простір "Пулюй" / Puluj Art Hall | 2999980 | Відповідальна особа : Хміль Ірина ( 067 70 98 071) | Оголошення в системі електронних закупівель та визначення переможця ( квітень - червень 21), придбання обладнання для облаштування мистецького простору (червень - грудень 21) | 2021-12-01 | Підготовка тендерної документації/перегляд для придбання асортименту товарів | Підготовка тендерної документації/перегляд для придбання асортименту товарів | Підготовка тендерної документації/перегляд для придбання асортименту товарів | Підготовка тендерної документації
129 | Медіа - наукова лабораторія (сучасна освіта сучасним дітям) | 574800 | Відповідальна особа : директор ліцею Матис Світлана ( 067 70 70 497) | Виготовлення ПКД (березень - квітень 21) , експертиза (квітень - травень 21), оголошення в системі електронних закупівель та визначення переможця ( травень - червень 21), проведення ремонтно-реставраційних робіт з облаштування медіа+наукової лабораторії (червень - грудень 21) | 2021-12-01 | Виготовлення ПКД | Підготовка тендерної документації/перегляд для придбання асортименту товарів | Підготовка тендерної документації/перегляд для придбання асортименту товарів | Підготовка до оголошення закупівлі
188 | Сучасна бібліотека-сучасний простір | 599999 | відповідальна особа : директор школи Гринчук Роман (067 42 30 469) | Виготовлення ПКД ( березень - квітень 21), експертиза (квітень - травень 21), оголошення в системі електронних закупівель та визначення переможця ( травень- червень 21) капітальний ремонт приміщень бібліотеки (червень - грудень 21) | 2021-12-01 | Виготовлення ПКД | ПКД готове. Підготовка документації для переговорної процедури. | Підготовка договорів до реєстрації по меблях. ПКД готове. Підготовка документації для переговорної продури | Готове ПКД, Аукціон 02.06
232 | Облаштування дитячих майданчиків на території ЗДО №32 | 599999 | Відповідальна особа : директор ЗДО Мовчан Євгенія ((097 28 95 462) | Виготовлення ПКД ( березень - квітень 21), експертиза (квітень - травень 21), оголошення в системі електронних закупівель та визначення переможця ( травень- червень 21) капітальний ремонт (червень - грудень 21) | 2021-12-01 | Виготовлення ПКД | Підготовка тендерної документації | Підготовка тендерної документації | Підготовка тендерної документації.
223 | Облаштування майданчика для дітей на території ЗДО №25 | 599600 | Відповідальна особа : Скірка Оксана ( 096 21 28 666) | Виготовлення ПКД ( березень - квітень 21), експертиза (квітень - травень 21), оголошення в системі електронних закупівель та визначення переможця ( травень- червень 21) капітальний ремонт (червень - грудень 21) | 2021-12-01 | Виготовлення ПКД | Підготовка тендерної документації | Підготовка тендерної документації | Підготовка тендерної документації
242 | Шкільне подвір'я СЗШ 67 - територія здоров'я та відпочинку | 584450 | Відповідальна особа : Коваленко Олена (067 266 32 71) | Виготовлення ПКД ( березень - квітень 21), експертиза (квітень - травень 21), оголошення в системі електронних закупівель та визначення переможця ( травень- червень 21) придбання обладнання та предметів довгострокового користування (червень - грудень 21) | 2021-12-01 | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Переглядають для придбання асортимент товарів
126 | Благоустрій пішохідних доріжок на території школи № 77 | 599999 | Відповідальна особа : Демчук Зоряна ( 097 228 15 81) | Виготовлення ПКД ( березень - квітень 21), експертиза (квітень - травень 21), оголошення в системі електронних закупівель та визначення переможця ( травень- червень 21) придбання обладнання та предметів довгострокового користування (червень - грудень 21) | 2021-12-01 | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД
88 | Шкільний коридор у ліцеї №15 - зона активного відпочинку учнів | 599999 | Відповідальна особа : Юрович Віра ( 098 53 71 240) | Виготовлення ПКД ( березень - квітень 21), експертиза (квітень - травень 21), оголошення в системі електронних закупівель та визначення переможця ( травень- червень 21)капітальний ремонт коридора (червень - грудень 21) Оголошення в системі електронних закупівель та визначення переможця щодо придбання обладнання ( Травень-червень 21), Придбання обладнання ( травень-червень 21) | 2021-12-01 | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Переглядають для придбання асортимент товарів
72 | Сучасний вестибюдб ліцею №75 імені Лесі Українки ЛМР | 599999 | Відповідальна особа : Кушнір Світлана (068 78 54 658) | Виготовлення ПКД ( березень - квітень 21), експертиза (квітень - травень 21), оголошення в системі електронних закупівель та визначення переможця ( травень- червень 21)капітальний ремонт коридора (червень - грудень 21) Оголошення в системі електронних закупівель та визначення переможця щодо придбання обладнання ( Травень-червень 21), Придбання обладнання ( травень-червень 21) | 2021-12-01 | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Переглядають для придбання асортимент товарів
66 | Навчально-релаксаційна зона у внутрішньому дворику СЗШ №65 м.Львові | 599940 | Відповідальна особа : Піх Леся ( 067 750 50 58) | Виготовлення ПКД ( березень - квітень 21), експертиза (квітень - травень 21), оголошення в системі електронних закупівель та визначення переможця ( травень- червень 21)капітальний ремонт коридора (червень - грудень 21) Оголошення в системі електронних закупівель та визначення переможця щодо придбання обладнання ( Травень-червень 21), Придбання обладнання ( травень-червень 21) | 2021-12-01 | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Подано на експертизу.Переглядають для придбання асортимент товарів
50 | Початковій школі "Світанок" - сучасний паркан | 580168 | Відповідальна особа : Андрушко Лідія ( 067 926 93 19) | Виготовлення ПКД ( березень - квітень 21), експертиза (квітень - травень 21), оголошення в системі електронних закупівель та визначення переможця ( травень- червень 21) капітальний ремонт (червень - грудень 21) | 2021-12-01 | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД
143 | Комп'ютерна лабораторія Dream Lab ліцею "Львівський" ЛМР | 599541 | Відповідальна особа : Закалюк Андрій (097 70 15 585) | Виготовлення ПКД ( березень - квітень 21), експертиза (квітень - травень 21), оголошення в системі електронних закупівель та визначення переможця ( травень- червень 21) капітальний ремонт (червень - грудень 21) | 2021-12-01 | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД
221 | Інтерактивна лабораторія дистанційного навчання у СЗШ №7 на вул. Б.Хмельницького,132 | 599999 | Відповідальна особа : Конькова Світлана (067 271 88 42) | Виготовлення ПКД ( березень - квітень 21), експертиза (квітень - травень 21), оголошення в системі електронних закупівель та визначення переможця ( травень- червень 21) капітальний ремонт (червень - грудень 21) | 2021-12-01 | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Оголошенно закупівлі 26.05
52 | "Капітальний ремонт подвір'я СЗШ №42 м. Львова | 599970 | Відповідальна особа : Король Микола ( 067 69 63 923 | Виготовлення ПКД ( березень - квітень 21), експертиза (квітень - травень 21), оголошення в системі електронних закупівель та визначення переможця ( травень- червень 21) капітальний ремонт (червень - грудень 21) | 2021-12-01 | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД/ Отримано експертний звіт/Підготовка тендерної документації | Виготовлення ПКД/ Отримано експертний звіт/Підготовка тендерної документації | Підготовка тендерної документації.
82 | Простір доступний для всіх у ЗДО інклюзивного виду "Барвінок" | 593200 | Відповідальна особа : Витрикуш Наталія ( 067 68 099 66) | Виготовлення ПКД ( березень - квітень 21), експертиза (квітень - травень 21), оголошення в системі електронних закупівель та визначення переможця ( травень- червень 21) капітальний ремонт (червень - грудень 21) | 2021-12-01 | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД
165 | Ремон подвір'я школи №63 9вул. Личаківська, 177 біля корпусу молодшої школи) | 599600 | Відповідальна особа : Степанюк Віктор ( 068 616 14 70) | оголошення в системі електронних закупівель та визначення переможця ( травень- червень 21) капітальний ремонт (червень - грудень 21) | 2021-12-01 | Підготовка тендерної документації/перегляд для придбання асортименту товарів | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Виготовлено ПКД
54 | Облаштування доріжок ЗДО "Веселка" бруківкою | 597000 | Відповідальна особа : Андриц Людмила ( 067 58 00 306) | Виготовлення ПКД ( березень - квітень 21), експертиза (квітень - травень 21), оголошення в системі електронних закупівель та визначення переможця ( травень- червень 21) капітальний ремонт (червень - грудень 21) | 2021-12-01 | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Виготовлено ПКД
237 | Безпечний простір для молодної школи.Ліцей Інтелект | 590000 | Відповідальна особа : Мудрик Тетяна ( 067 30 41 659) | Виготовлення ПКД ( березень - квітень 21), експертиза (квітень - травень 21), оголошення в системі електронних закупівель та визначення переможця ( травень- червень 21) капітальний ремонт (червень - грудень 21) | 2021-12-01 | Виготовлення ПКД | Підготовка кошторисної документації | Підготовка кошторисної документації | Підготовка кошторисної документації
227 | #Smartpatio на Новому Львові | 471988 | Відповідальна особа : Корда Ігор ( 067 727 36 31) | Виготовлення ПКД ( березень - квітень 21), експертиза (квітень - травень 21), оголошення в системі електронних закупівель та визначення переможця ( травень- червень 21) капітальний ремонт (червень - грудень 21) | 2021-12-01 | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД
41 | Ідальня "Смакота" в СЗШ №98 - обідній зал | 599998 | Відповідальна особа : Земба Людмила ( 067 70 79 046) | Виготовлення ПКД ( березень - квітень 21), експертиза (квітень - травень 21), оголошення в системі електронних закупівель та визначення переможця ( травень- червень 21) капітальний ремонт (червень - грудень 21) | 2021-12-01 | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Визначення переможця електронних торгів
142 | School food - cool food,їдальня в ліцеї №93 | 598555 | Відповідальна особа : Мандзюк Олеся ( 067 67 034 26) | Виготовлення ПКД ( березень - квітень 21), експертиза (квітень - травень 21), оголошення в системі електронних закупівель та визначення переможця ( травень- червень 21) капітальний ремонт (червень - грудень 21) | 2021-12-01 | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | виготовлено ПКД, отримано експертний звіт
55 | Благоустрій території НВК "Школи гімназії Шептицьких" | 593517 | Відповідальна особа : Ландюк Олег ( 067 398 76 62) | Виготовлення ПКД ( березень - квітень 21), експертиза (квітень - травень 21), оголошення в системі електронних закупівель та визначення переможця ( травень- червень 21) капітальний ремонт (червень - грудень 21) | 2021-12-01 | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД
160 | Сучасна інтерактивна мобільна лабораторія "Лабораторія покоління Альфа" (Generation a-Lab) | 599500 | Відповідальна особа : Хміль Ірина ( 067 70 98 071) | Виготовлення ПКД ( березень - квітень 21), експертиза (квітень - травень 21), оголошення в системі електронних закупівель та визначення переможця ( травень- червень 21) капітальний ремонт (червень - грудень 21) | 2021-12-01 | Виготовлення ПКД | Закупівля оголошена, аукціон 06.04.2021 | Закупівля оголошена, аукціон 06.04.2021 | Закупівля оголошена, аукціон 06.04.2021
178 | Облаштування розвиваючого простору школярів початкової школи ліцею №2 ЛМР (вул. Наукова,24а) | 599999 | Відповідальна особа : Савчук Лідія ( 097 47 21 802) | Виготовлення ПКД ( березень - квітень 21), експертиза (квітень - травень 21), оголошення в системі електронних закупівель та визначення переможця ( травень- червень 21) капітальний ремонт (червень - грудень 21) | 2021-12-01 | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Підготовка кошторисної документації | Підготовка тендерної документації
202 | Капітальний ремонт їдальні школи №36 на вул. Володимира Великого,55б | 599999 | Відповідальна особа : Стрільців Юрій ( 066 215 45 40) | Виготовлення ПКД ( березень - квітень 21), експертиза (квітень - травень 21), оголошення в системі електронних закупівель та визначення переможця ( травень- червень 21) капітальний ремонт (червень - грудень 21) | 2021-12-01 | Виготовлення ПКД | Підготовка кошторисної документації | Підготовка кошторисної документації | Підготовка кошторисної документації
99 | Шарварок | 599999 | Відповідальна особа : Ковальчук Леся ( 067 778 91 22) | оголошення в системі електронних закупівель та визначення переможця ( травень- червень 21) капітальний ремонт (червень - грудень 21) | 2021-12-01 | Виготовлення ПКД | Підготовка тендерної документації | Підготовка тендерної документації | Підготовка тендерної документації
254 | Відновлення спортивного майданчику школи №31. Вперше 1964 | 527920 | Відповідальна особа : Цар Омелян (067 897 61 81) | Виготовлення ПКД ( березень - квітень 21), експертиза (квітень - травень 21), оголошення в системі електронних закупівель та визначення переможця ( травень- червень 21) капітальний ремонт (червень - грудень 21) | 2021-12-01 | Виготовлення ПКД | Підготовка кошторисної документації | Підготовка кошторисної документації | Підготовка кошторисної документації
95 | Здорове харчування - здорові діти (сучасне кухонне обладнання для початкової школи "Джерельце" | 594462 | Відповідальна особа : Мазур Світлана (067 314 02 67) | оголошення в системі електронних закупівель та визначення переможця ( травень- червень 21) капітальний ремонт (червень - грудень 21) | 2021-12-01 | Підготовка тендерної документації/перегляд для придбання асортименту товарів | Підготовка тендерної документації | Підготовка тендерної документації | Тендер відбувся, угода укладена, підготовка листа на фінансування.
162 | "Смаколик Land" ЗСШ №99 м. Львова | 599144 | Відповідальна особа : Мохнацька Віра (097 24 86 136) | Виготовлення ПКД ( березень - квітень 21), експертиза (квітень - травень 21), оголошення в системі електронних закупівель та визначення переможця ( травень- червень 21) капітальний ремонт (червень - грудень 21) | 2021-12-01 | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Переглядають для придбання асортимент товарів
38 | ЦІКаво (Центр Інформації і Комунікації) у СЗШ № 44 | 599060 | Відповідальна особа : Стефанович Людмила ( 050 647 66 10) | Виготовлення ПКД ( березень - квітень 21), експертиза (квітень - травень 21), оголошення в системі електронних закупівель та визначення переможця ( травень- червень 21) капітальний ремонт (червень - грудень 21) | 2021-12-01 | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Переглядають для придбання асортимент товарів
44 | Актова зала "Творчий простір школи" | 560400 | Відповідальна особа : Бліновська Ірина ( 063 39 90 095) | Виготовлення ПКД ( березень - квітень 21), експертиза (квітень - травень 21), оголошення в системі електронних закупівель та визначення переможця ( травень- червень 21) капітальний ремонт (червень - грудень 21) | 2021-12-01 | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Подано в експертизу
189 | Реконструкція харчоблоку СЗШ 91 | 594776 | Відповідальна особа : Здирко Іванна ( 067 94 54 129) | оголошення в системі електронних закупівель та визначення переможця ( травень- червень 21) капітальний ремонт (червень - грудень 21) | 2021-12-01 | Підготовка тендерної документації/перегляд для придбання асортименту товарів | Підготовка документів для проведення торгів | Підготовка документів для проведення торгів | Переглядають для придбання асортимент товарів
125 | Огорожа школи в смт Рудне - безпека наших дітей | 430000 | Відповідальна особа : Кархут Оксана ( 096 00 95 165) | Виготовлення ПКД ( березень - квітень 21), експертиза (квітень - травень 21), оголошення в системі електронних закупівель та визначення переможця ( травень- червень 21) капітальний ремонт (червень - грудень 21) | 2021-12-01 | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД
84 | Media Lab_29 | 590000 | Відповідальна особа : Верхівська Оксана ( 067 40 700 34) | Виготовлення ПКД ( березень - квітень 21), експертиза (квітень - травень 21), оголошення в системі електронних закупівель та визначення переможця ( травень- червень 21) капітальний ремонт (червень - грудень 21) | 2021-12-01 | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД
76 | Капітальний ремонт подвір'я Львівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №74 | 575006 | Відповідальна особа : Кархут Оксана ( 096 00 95 165) | Виготовлення ПКД ( березень - квітень 21), експертиза (квітень - травень 21), оголошення в системі електронних закупівель та визначення переможця ( травень- червень 21) капітальний ремонт (червень - грудень 21) | 2021-12-01 | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД
Управління охорони здоров'я
235 | Допоможи дитині здолати рак | 2999500 | Відповідальна особа : завідувач нейрохірургічного відділення Біганич К.Л. ( 293 42 40) | Розробка ПКД (березень), визначення медикотехнічних параметрів обладання ( перша декада лютого), проведення процедури тендерних закупівель медичного обладнання (березень-квітень) , встановлення обладнання в дублюючій операційній (травень-червень), демонтажні роботи в основній нейрохірургічній операційній (травень-червень), капітальний ремонт нейрохірургічної операційної (з травня при поступлені додаткового фінансування - до жовтня) | 2021-10-01 | Сформовано та затверджено медико-технічне завдання та обладнання - оголошено відкриті торги 09.03.2021. Розробка ПКД та ремонт операційної. | Сформовано та затверджено технічне завдання на обладнання, - триває тендерна процедура (оголошено відкриті торги 09.03.2021) Розроблено ПКД на ремонт операційної та подано на експертизу. | Роботи розпочато. Триває закупівля обладнання. | Обладнання отримано частково. Обладнання не профінансовано. Заключена угода з підрядником - початок роботи червень.
98 | Благоустрій території найбільшої в Західній Україні закладу охорони здоров'я - КНП КЛШМД м.Львова | 2960100 | Відповідальна особа : технічний директор Гончарук В.В. ( 068 500 42 11), заступник технічного директора Коваль Мирослава Богданівна ( 098 257 35 63) | Благоустрій території перед корпусом лікарні з облаштування пандусів, відпочинково-рекреаційних зон : коригування ПКД,проведення експертизи, оголошення процедури закупівель будівельної організації, виконання робіт згідно з погодженою ПКД. | 2021-11-01 | Проєктна організація ЛКП "Інститут просторового розвитку" проводить коригування ПКД | Підготовка технічного завдання для оголошення процедури закупівлі підрядника | Підготовка технічного завдання для оголошення процедури закупівлі підрядника | Отримано погоджену ПКд. Визначено виконавця робіт. Укладено договір підряду. Заплановано до 15.06.2021 розпочати будівельні роботи.
123 | Придбання автоматичного біохімічного аналізатору в лабораторію КНП "4-та міська клінічна лікарня м.Львова | 599999 | Відповідальна особа : заступник головного лікаря з медсестринства Ометюх Ірина Валентинівна (260 20 03) | Підготовка тендерної документації, організація закупівлі автоматичного біохімічного аналізатора, укладання договору на поставку товару, проведення вступного інструктажу, експлуатація | 2021-05-01 | Підготовлено тендерну документацію та оголошено відкриті торги на Прозорро | Проведено тендер, укладено договір, очікують на поставку товару. | Тривають роботи. Триває придбання обладнання | Реалізовано.
94 | Допоможемо діткам з вадами серця разом | 599900 | Відповідальна особа : технічний директор Гончарук В.В. ( 068 500 42 11), заступник технічного директора Коваль Мирослава Богданівна ( 098 257 35 63) | Закупівля медичного обладнання низькотемпературного етиленоксидного газового стерилізатора з контейнером , встановлення медичного обладнання, введення в експлуатацію медичного обладнання у відділенні кардіохірургії. | 2021-07-01 | Отримання проєкту Договору на закупівлю медичного обладнання з ТзоВ "Здраво" | Проведено відкриті торги на прозорро та розпочато опрацювання договору на закупівлю медичного обладнання з ТзоВ "Здраво". | Тривають роботи. Триває придбання обладнання. | Проведено тендерні закупівлі. Укладено договір з ТзоВ "Брайт Медікал" на поставку обладнання. Поставка обладнання запланована до 31.07.2021 року.
60 | Щасливий, бо дихаю вільно | 590150 | Відповідальна особа : завідувач ЛОР відділенням Забрована Т.М. ( 293 02 77) | розробка медико-технічного завдання та необхідне медобладнання (лютий), проведення процедури тендерних закупівель (березень - квітень), поставка обладнання та введення в експлуатацію ( травень-червень) | 2021-06-01 | Зтверджено медико-технічне завдання та медичну апаратуру - оголошено відкриті торги 04.03.2021 | Триває тендерна процедура (оголошено відкриті торги 04.03.2021 р) | Реалізовано.
Управління культури
263 | Бандури для музичної школи №2 | 590000 | Відповідальна особа : головний спеціаліст відділу менеджменту закладів культури О.Хома ( 297 58 61) | Закупівля бандур | Тра 21 * термін реалізації може коливатись відповідно до кошторисних асигнувань | Інформація не надана | Закупівля бандур | Інформація не надана | Проведення тендерної процедури
211 | Мистецька школа майбутнього | 583671 | Відповідальна особа : головний спеціаліст відділу менеджменту закладів культури О.Хома ( 297 58 61) | Закупівля обладнання для мистецької школи | Вер 21 * термін реалізації може коливатись відповідно до кошторисних асигнувань | Інформація не надана | Закупівля обладнання для мистецької школи | Інформація не надана | закупівля обладнання для мистецької школи
236 | ХотАртКлас | 599000 | Відповідальна особа : провідний спеціаліст відділу менеджменту закладів культури С. Откович ( 297 68 60) | Проведення тедерної процедури на ремонт приміщення, проведення ремонту, закупіля обладнання та техніки | Вер 21 * термін реалізації може коливатись відповідно до кошторисних асигнувань | Інформація не надана | Закупівля обладнання | Інформація не надана | Проведено тендери на ремонт та виготовлення меблів
Управління соціального захисту
149 | Реалізуємо право дорослих з інвалідністю на гідне самостійне життя в громаді, а не в інтернатах | 3000000 | Відповідальна особа : Директор КРУ змішаного типу "Львівський міський центр реабілітації "Джерело" Люльчак Зореслава (227 36 01) | Проведення тендерної процедури для реконструкції приміщень для виконання робіт і закупівель в межах проєкту (травень-червень), виконання робіт і проведення закупівель в межах проєкту (червень - грудень), загально-будівельні роботи (липень-грудень) , монтаж, демонтаж системи опалення, вентиляційної системи та сантехніки (липень-грудень), придбання ліфта (липень-грудень), придбання обладнання та інвентарю (липень-грудень) | 2021-12-01 | Проведення тендерної процедури для реконструкції приміщень для виконання робіт і закупівель в межах проєкту (травень-червень), | Проведення тендерної процедури для реконструкції приміщень для виконання робіт і закупівель в межах проєкту (травень-червень), | Проведення тендерної процедури для реконструкції приміщень для виконання робіт і закупівель в межах проєкту (травень-червень), | Розробка ПКД
Управління екології
23 | Кришталева перлина Голоска і рай для черепах ( облагородження озера Стосика) | 2940000 | Відповідальна особа : начальник управління екології та природних ресурсів О.Сладкова ( 297 59 82) | Розробка ПКД , проходження експертизи, тендер, виконання робіт * виконання робіт можливе після зміни цільового призначення земельної ділянки та надання їй статусу парку. | 2021-10-01 | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | заключено договір на проведення геологічний досліджень. Розробка ПКД, проведення тендеру та виконання робіт можливе після зміни цильового призначення земельної ділянки 4610137500:05:004:0466 та надання їй статусу парку | заключено договір на проведення геологічний досліджень. Розробка ПКД, проведення тендеру та виконання робіт можливе після зміни цильового призначення земельної ділянки 4610137500:05:004:0466 та надання їй статусу парку
110 | Відновлення водойм в парку "Горіховий гай" | 2999900 | Відповідальна особа : головний спеціаліст відділу захисту довкілля Палюх Т.Б. ( 297 59 82) | Розробка ПКД , проходження експертизи, тендер, виконання робіт | 2021-12-01 | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | заключено договір на проведення геологічний досліджень, піляся досліджень буде розроблено ПКД | заключено договір на проведення геологічний досліджень, піляся досліджень буде розроблено ПКД
210 | Громадський простір у Снопківському парку (вул.Зелена,106) | 599999 | Відповідальна особа : головний спеціаліст відділу лашдшафту міста Тупісь І.С. ( 297 59 82) | Розробка ПКД , проходження експертизи, тендер, виконання робіт | 2021-12-01 | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД
73 | Стежки Горіхового Гаю | 599900 | Відповідальна особа : головний спеціаліст відділу лашдшафту міста Тупісь І.С. ( 297 59 82) | Розробка ПКД , проходження експертизи, тендер, виконання робіт | 2021-12-01 | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | заключено договір на розробку ПКД | заключено договір на розробку ПКД
64 | Покращення благоустрою парку ім. Б.Хмельницького в смт. Брюховичі | 279158 | Відповідальна особа : головний спеціаліст відділу лашдшафту міста Тупісь І.С. ( 297 59 82) | розробка технічного завдання, тендер, виконання робіт | 2021-11-01 | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД
Управління житлового господарства
12 | Додаткова секція на майданчику для вигулу собак на вул. Стрийській,75 | 563322 | Відповідальна особа : Пінчук Андрій ( 098 83 63 413) | Виготовлення ПКД ( березень -квітень), експертиза (квітень-травень), оголоешння в системі електронних закупівель та визначення переможця (травень-червень), капітальний ремонт ( червень-грудень) | 2021-12-01 | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД
Управління безпеки міста
173 | Відеонагляд та освітлення прибудинкової території ОСББ "Магнолія-Сихів" | 586248 | Відповідальна особа : нач. Управління безпеки міста Діль Ю.С. , головний спеціаліст відділу оперативно-технічно засобів Жищинський Ю.В. (063 570 13 79) Білий А.Л. 068 023 44 02 | 1. Підготовка тендерної докуметації, 2. Оголошення тендеру, 3.Реалізація | 2021-08-01 | Підготовка тендерної документації | Триває обговорення кошторису та розробелння технічного завдання для проведення закупівлі | Триває обговорення кошторису та розробелння технічного завдання для проведення закупівлі | Триває обговорення кошторису та розроблення технічного завдання для провдення закупівлі. Проведено зустріч з автором проєкту. Доповнюється описова частина тендеру.
179 | Вдосконалення системи вуличного відеоспостереження у Винниках | 82604 | Відповідальна особа : нач. Управління безпеки міста Діль Ю.С. , головний спеціаліст відділу оперативно-технічно засобів Жищинський Ю.В. (063 570 13 79) Білий А.Л. 068 023 44 02 | 1. Підготовка тендерної докуметації, 2. Оголошення тендеру, 3.Реалізація | 2021-08-01 | Підготовка тендерної документації | На даному етапі реалізації проєкту заплановані зустрічі з кординатором проєкту для узгодження технічних питань. | На даному етапі реалізації проєкту заплановані зустрічі з кординатором проєкту для узгодження технічних питань. | На даному етапі реалізації проєкту заплновані зустрічі з координатором проєкту для узгодження технічних питань. Проведено зустріч з автором проєкту. Доповнюється описова частина тендеру.
Управління спорту
71 | Дитячо-спортивний майданчик на вул. М.Черемшини,29 | 585476 | Відповідальна особа : директор ЛКП "Спортресурс" Зелик Ростислав ( 254 60 78) | Підготовчі роботи та укладення договору на виготовлення ПКД, виготовлення ПКД, експертиза, оголошення у системі електронних закупівель та визначення переможця, погодження з УФК та підписання договору на підряд, початок робіт, завершення робіт. | 2021-12-01 | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Проведення експертизи | Проведення експертизи
86 | Спортивний майданчик на вул. Моршинській, 12 | 595885 | Відповідальна особа : директор ЛКП "Спортресурс" Зелик Ростислав ( 254 60 78) | Підготовчі роботи та укладення договору на виготовлення ПКД, виготовлення ПКД, експертиза, оголошення у системі електронних закупівель та визначення переможця, погодження з УФК та підписання договору на підряд, початок робіт, завершення робіт. | 2021-12-01 | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Проведення експертизи | Проведення експертизи
ГРА
46 | Дорога до скверу скуптур (завершення) | 599900 | Відповідальна особа : нач. Відділу комунального господарства ГРА ЛМР Дубиняк В.І. 254 66 19 | Благоустрій подвір'я з влаштуванням мощення та ремонту мережі дощової каналізації ( Виготовлення ПКД - лютий - квітень, експертиза ( квітень - травень, тендер - травень-червень, проведення робіт - липень - грудень) | 2021-12-01 | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Інформація не надана | Виготовлення ПКД
250 | Капітальний ремонт дорожнього покриття з влаштуванням благоустрою перед ДНЗ №41 | 599764 | Відповідальна особа : нач. Відділу комунального господарства ГРА ЛМР Дубиняк В.І. 254 66 19 | Благоустрій подвір'я з влаштуванням мощення та ремонту мережі дощової каналізації ( Виготовлення ПКД - лютий - квітень, експертиза ( квітень - травень, тендер - травень-червень, проведення робіт - липень - грудень) | 2021-12-01 | Виготовлення ПКД | Оголошено тендер | Інформація не надана | В процесі виконання робіт
154 | Благоустрій скверу на вул. П.Грабовського, 11 | 599400 | Відповідальна особа : нач. Відділу комунального господарства ГРА ЛМР Дубиняк В.І. 254 66 19 | заміна пошкоджених доріжок, встановлення освітлення в центрі скверу, встановлення декількох додаткових лавок та урн, розчищення чагарників, підрізка кущів та дерев ( Виготовлення ПКД - лютий - квітень, експертиза ( квітень - травень, тендер - травень-червень, проведення робіт - липень - грудень) | 2021-12-01 | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Інформація не надана | Виготовлення ПКД
ЗРА
134 | Дитячий майданчик на вул. Вигоди 60-62 (Левандівка). Друга черга | 599999 | Відповідальна особа : Начальник ВЖГ Доманська Т.М. ( 295 82 15) | Капітальний ремонт, встановлення ігрових елементів, спортивних елементів, лавки,урни, доріжки, озеленення. | 2021-12-01 | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | виготовлено ПКД, знаходиться на експертизі.
68 | Безпечний майданчик на вул. Любінській, 164 | 550472 | Відповідальна особа : Начальник ВЖГ Доманська Т.М. ( 295 82 15) | Капітальний ремонт, облаштування покриття, огорожі, заміна деяких ігрових елементів | 2021-12-01 | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Виготовлено ПКД, проведено експертизу, оголошено торги
157 | Облаштування скверу за адресою : вул. Кульчицької, 18 | 599000 | Відповідальна особа : Начальник ВЖГ Доманська Т.М. ( 295 82 15) | Капітальний ремонт, встановлення ігрових елементів, лавки, урни, огорожа, покриття | 2021-12-01 | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД
116 | "Країна мрій" на Любінській, 98 | 598317 | Відповідальна особа : начальник ВКГ Равлик Ю.Б. ( 295 82 47) | Капітальний ремонт, завершення центральної алеї скверу. Облаштування доріжок, встановлення смітників та лавок | 2021-12-01 | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Виготовлено ПКД, проведено експертизу, готується технічне завдання для оголошення тендеру.
ЛРА
115 | Реконструкція дитячо-спортивного майданчику на вул. Богданівській (біля церкви) | 596390 | Відповідальна особа : заступник начальника ВЖГ ЛРА Бахор Н.І. ( 254 62 34) | Виготовлення ПКД , проведення експертизи, оформлення документації, виконання робіт | 2021-12-01 | Проведено спільне обстеження за участю автора проєкту, ЛРА, проєктанта | Проведено спільне обстеження за участю автора проєкту, ЛРА, проєктанта в управління архітектури та урбаністики скеровано звернення щодо надання викопіювання земельної ділянки | Проведено спільне обстеження за участю автора проєкту, ЛРА, проєктанта в управління архітектури та урбаністики скеровано звернення щодо надання викопіювання земельної ділянки | Проведено спільне обстеження за участю автора проєкту, ЛРА, проєктанта в управління архітектури та урбаністики скеровано звернення щодо надання викопіювання земельної ділянки
265 | ПАРК "ПІДГОРИ" (на розі вулиць Личаківська-Бахматюка) | 599900 | Відповідальна особа : спеціаліст 1 категорії ВГЛ ЛРА Павленко Ю.Л. | Виготовлення ПКД | 2022-12-01 | Проведено спільне обстеження за участю автора проєкта, ЛРА. Включено в проєкт ухвали щодо внесення змін в Схему розміщення дитячих майданчиків. | Проєктант завершує виготовлення ПКД | Проєктант завершує виготовлення ПКД | Проєктант завершує виготовлення ПКД
195 | Сімейний простір на Тракті (вул. Глинянський Тракт, 161 г) | 569581 | Відповідальна особа : заступник начальника ВЖГ ЛРА Бахор Н.І. ( 254 62 34) | Виготовлення ПКД , проведення експертизи, оформлення документації, виконання робіт Пробемне питання : відмова ЛМКП "Львівводоканал" та ЛМКП "Львівтеплоенерго" | 2021-12-01 | Проєктант завершує виготовлення ПКД | Провдено спільне обстеження за участю автора проєкту, ЛРА, проєктанта. Включено в схему розміщення дитячих майданчиків. | Провдено спільне обстеження за участю автора проєкту, ЛРА, проєктанта. Включено в схему розміщення дитячих майданчиків. | Провдено спільне обстеження за участю автора проєкту, ЛРА, проєктанта. Включено в схему розміщення дитячих майданчиків.
СРА
266 | Затишний дворик Коломийська 19 - Кавалерідзе 19 | 599000 | Відповідальна особа : головний спеціаліст відділу комунального господарства Залуцький І.М. ( 254 64 15) | Виготовлення проєктно-кошторисної документації, проведення експертизт ПКД, оголошення закупівлі, виконання робіт, здача - приймання об'єкту | 02.2021-10.2021 | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Експертиза ПКД | Готується тендерна документація
131 | Жити без болота! Благоустрій подвір'я просп. Червоної Калини, 110 | 554490 | Відповідальна особа : головний спеціаліст відділу комунального господарства Залуцький І.М. ( 254 64 15) | Виготовлення проєктно-кошторисної документації, проведення експертизт ПКД, оголошення закупівлі, виконання робіт, здача - приймання об'єкту | 02.2021-10.2021 | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Експертиза ПКД | Готується тендерна документація
183 | Ruhen - розважально - інтерактивний простір для дітей та підлітків | 599412 | Відповідальна особа : головний спеціаліст відділу житлового господарства Бонцаревський А.О. (254 64 47) | Виготовлення проєктно-кошторисної документації, проведення експертизт ПКД, оголошення закупівлі, виконання робіт, здача - приймання об'єкту | 02.2021-10.2021 | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Експертиза ПКД | Експертиза проєктно-кошторисної документації
ФРА
145 | Капітальний ремонт покриття тротуару за адресою вул. І. Рубчака, 8 | 599999 | Відповідальна особа: головний спеціаліст ВКГ ФРА Дякун С.З. | Виготовлення ПКД, експертиза, оголошення процедур тендерних закупівель, влаштування покриття тротуару з дрібнорозмірових фігурних елементів, інші роботи | 2021-07-01 | Виготовлення ПКД | Експертиза ПКД | Подано в експертизу | Тривають процедури тендерних закупівель
248 | Сучасний дитячий майданчик європейського типу | 536700 |  | Виготовлення ПКД, проходження експертизи, оголошення процедур тендерних закупівель, влаштування спортивного обладнання, влаштування бордюрного каменю, інші роботи | 2021-07-01 | Виготовлення ПКД | Коригування ПКД | Розробка ПКД | Розробка ПКД
ШРА
109 | Потічок в Рясному-2 | 596800 | Відповідальна особа : головний спеціаліст ВЖГ Гавура Ю.О. ( 252 12 87) | Виготовлення ПКД ( 10.02.2021 - 01.04.2021), проведення експертизи (01.04.2021 - 15.04.2021), тендер ( 20.05.2021 - 20.06.2021), підготовчі роботи (25.06.2021 - 05.07.2021), виконання робіт ( 05.07.2021 - 20.11.2021) | 2021-11-01 | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД
256 | Нове життя фонтану на Мазепи,8 | 599999 | Відповідальна особа : головний спеціаліст ВЖГ Гавура Ю.О. ( 252 12 87) | Виготовлення ПКД ( 10.02.2021 - 01.04.2021), проведення експертизи (01.04.2021 - 15.04.2021), тендер ( 20.05.2021 - 20.06.2021), підготовчі роботи (25.06.2021 - 05.07.2021), виконання робіт ( 05.07.2021 - 20.11.2021) | 2021-11-01 | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД
264 | Вуличний кінотеатр на Миколайчука | 599988 | Відповідальна особа : головний спеціаліст ВЖГ Гавура Ю.О. ( 252 12 87) | Виготовлення ПКД ( 10.02.2021 - 01.04.2021), проведення експертизи (01.04.2021 - 15.04.2021), тендер ( 20.05.2021 - 20.06.2021), підготовчі роботи (25.06.2021 - 05.07.2021), виконання робіт ( 05.07.2021 - 20.11.2021) | 2021-11-01 | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД | Виготовлення ПКД
Департамент міської агломерації
166 | Вуличні тренажери - здорова нація | 471699 | Відповідальна особа : Кізима Роман ( 067 67 37 770) | Монтаж, влаштування бетонної площадки, закупівля обладнання | 2021-12-01 | Підготовчі роботи | Підготовчі роботи | Реалізацію передано в управління освіти | Виготовлення ПКД
45 | Безпечне подвір'я садочка в с. Великі Грибовичі | 599350 | Відповідальна особа : Кізима Роман ( 067 67 37 770) | Огородження території та сходів, влаштування тротуару | 2021-12-01 | Підготочі ррботи | Підготочі роботи | Реалізацію передано в управління освіти | Інформація не надана
243 | Мультимедійне обладнання для Грядівського ДНЗ | 69262 | Відповідальна особа : Кізима Роман ( 067 67 37 770) | Закупівля обладнання | 2021-12-01 | Закупівля обладнання | Підготовчі роботи | Реалізацію передано в управління освіти | Виготовлення ПКД
30 | Простір активного сімейного відпочинку у с. Зашкові | 599900 | Відповідальна особа : Кізима Роман ( 067 67 37 770) | Влаштування гумового покриття, закупівля обладнання. | 2021-12-01 | Закупівля обладнання | Підготовчі роботи | Реалізацію передано в Шевченківську РА. | Виготовлення ПКД
206 | Розвиток сучасної творчості в Народному домі м.Дубляни | 249200 | Відповідальна особа : Кізима Роман ( 067 67 37 770) | закупівля обладнання. | 2021-12-01 | Закупівля обладнання | Підготовчі роботи | Реалізацію передано в управління культури. | Інформація не надана
163 | Благоустрій території стадіону села Підбірці | 563990 | Відповідальна особа : Кізима Роман ( 067 67 37 770) | Встановлення стільців на стадіоні, огородження території. | 2021-12-01 | Підготовчі роботи | Підготовчі роботи | Реалізацію передано ЛКП " Спортресурс". Проведення експертизи | Проведення експертизи
122 | Ігровий комплекс на дитячому майданчику в с. Лисиничі (вул. Спортивна, збоку футбольного поля) | 595000 | Відповідальна особа : Кізима Роман ( 067 67 37 770) | Закупівля обладнання. | 2021-12-01 | Закупівля обладнання | Підготовчі роботи | Реалізацію передано в Личаківську РА. Проєктант завершує виготовлення ПКД. | Проєктант завершує виготовлення ПКД
32 | Розвиток мережі вуличних тренажерних майданчиків у м.Винники | 480000 | Відповідальна особа : Кізима Роман ( 067 67 37 770) | Підготовчі роботи, благоустрій, закупівля обладнання. | 2021-12-01 | Підготовчі роботи | Підготовчі роботи | Реалізацію передано ЛКП " Спортресурс". Проведення експертизи. | Проведення експертизи