Календарний план проекту «Запуск міської мобільної служби домашніх візитів для сімей, які виховують дітей з групи ризику»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Етапи втілення проекту Місяці | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень |
| Підготовка протоколу здійснення домашніх візитів та інформаційного пакету для батьків (переклад матеріалів на українську мову, розробка пакету документів для проведення візитів, оцінки якості послуг та аналізу, друк матеріалів) | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формування плану роботи команди згідно запитів батьків, які виховують дітей з групи ризику | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання автомобіля та постановка його на баланс КРУЗТ ЛМЦР «Джерело» | **+** | **+** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Домашні візити |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Аналіз та публічне висвітлення ходу та результатів проекту |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + |