## Аркуш1
КОШТОРИС
по проекту ДНЗ №33 «Берегиня»
Облаштування безпечного простору ДНЗ №33 «Берегиня»
за адресою: м.Львів, вул. Володимира Великого 13а
І.РОБОТИ ТА ПОСЛУГИ
№ | Найменування | Од.вим. | К-сть | Ціна | Сума
Підготовчі роботи
1 | Демонтаж старого асфальтного покриття | м3 | 100 | 240 | 24000
2 | Робота ЕКСКАВАТОРА ЕО | маш/год | 50 | 480 | 24000
3 | Вивіз будівельного сміття | ходка | 10 | 350 | 3500
Укладка плитки
4 | Укладка плитки ФЕМ, Н -6 см | м2 | 644 | 100 | 64400
5 | Влаштування цементно-піщаної основи | м2 | 644 | 20 | 12880
6 | Влаштування щеб. основи h=до10см | м2 | 644 | 30 | 19320
7 | Зарізка бетонних елементів | мп | 130 | 30 | 3900
Інші роботи
8 | Установка поребрика | мп | 210 | 50 | 10500
Всього по розділу: |  |  |  |  | 162500
ІІ.РОЗРАХУНОК ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛІВ
№ | Найменування | Од.вим. | К-сть | Ціна | Сума
Плитка ФЕМ
1 | Плитка ФЕМ зелена, h=6см | м2 | 210 | 250 | 52500
2 | Плитка ФЕМ зелена, h=6см | м3 | 0 |  | 0
2 | Плитка ФЕМ жовта, h=6см | м2 | 210 | 250 | 52500
3 | Плитка ФЕМ теракотова, h=6см | м2 | 210 | 250 | 52500
5 | Поребрик коричневий | мп | 210 | 75 | 15750
6 | Доставка плитки | ходка | 3 | 3500 | 10500
Всього по розділу: |  |  |  |  | 183750
№ | Найменування | Од.вим. | К-сть | Ціна | Сума
1 | Щебінь фр 5-20 | м3 | 50 | 520 | 26000
2 | Цемент | т | 8 | 2500 | 20000
3 | Пісок | м3 | 50 | 290 | 14500
Всього по розділу: |  |  |  |  | 60500
| Проектно-кошторисна документація (10% вартості проекту) |  |  |  | 49999
| Непередбачені витрати (8,65% вартості проекту) |  |  |  | 43250
|  | ВСЬОГО по об'єкту |  |  | 499999