## 36х18
| Громадський проект | м. Львів
Будівництво тенісного корту в сквері по вул. Кульчицької 18
| Площа корту: 36х18м | 648 | м2
| терміни виконання робіт | 1.5 | місяця | * з врахуванням часу на виконання всього комплексу робіт
|  | од. вим. | кіл-ть | ціна за од.,грн. | сума, грн
Проект
| Проектно-кошторисна документація + проходження експертизи | послуга | 1 | 75000 | 75000
| Всього проект: |  |  |  | 75000
Підготовка
Матеріали
| Щебінь 20-40, ср. товщина 100мм | тн | 120 | 630 | 75600
| Щебінь 5-20, ср. товщина 50мм | тн | 60 | 660 | 39600
| Бордюр бетонний 80мм | мп | 108 | 145 | 15660
| Цемент на бордюр | кг | 400 | 4 | 1600
| Витратні матеріали , накладні витрати |  |  |  | 25000
| Всього матеріали: з доставкою |  |  |  | 157460
Техніка/работа:
| Земельні роботи | м3 | 160 | 110 | 17600
| Екскаватор | зміна | 3 | 5000 | 15000
| Каток | зміна | 2 | 5500 | 11000
| Підготовка щебню з трамбовкою віброплитою(ручна роб) | м2 | 648 | 45 | 29160
| Облаштування бордюра | мп | 108 | 80 | 8640
| Всього робота: |  |  |  | 63800
| Всьго |  |  |  | 221260
Грунтове покритя (тенісіт)
Матеріали
| Тенісіт | тн | 65 | 3300 | 214500
| Тенісні стойки УТ 402 | шт | 2 | 3200 | 6400
| Тенісна сітка | шт | 1 | 1800 | 1800
| Доставка |  |  |  | 25000
| Всього матеріали : з доставкою |  |  |  | 247700
Работа:
| Укладка тенісіта в комплексі, включаючи розмітку | м2 | 648 | 125 | 81000
| Монтаж спортивного обладнання (фундамент+установка) | шт | 2 | 2500 | 5000
| Всього работа: |  |  |  | 86000
| Всього: |  |  |  | 333700
Огородження
| Огородження 4х метрове Пром-Спорт | мп | 108 | 2050 | 221400
| Монтаж огородження (включаючи витратні матеріали) | мп | 108 | 750 | 81000
| Всього: |  |  |  | 302400
Побутове приміщення
| Модулюний блок | м2 | 15 | 5200 | 78000
| Всього |  |  |  | 78000
Освітлення
| Освітлення 6 стойок, 12 фонарів по 150Вт + підключення |  |  |  | 380000
| Всього: |  |  |  | 380000
| Всього будівництво: |  |  |  | 1390360
| Непередбачувані витрати ( 15 %) |  |  |  | 208500
| Загальна вартість проекту |  |  |  | 1598860